## Planilha
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria de Obras e Serviços
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA | Manutenção em escolas municipais |  |  | DATA | 2019-08-06
LOCAL | Rede de ensino municipal |  |  | B.D.I | 26.85%
Referência | Descrição | Quant. | Un | Valor Unitário | Valor Total
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
04.11.080 | Retirada de registro ou válvula embutidos | 20 | un | 38.99 | 779.8
04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | 100 | un | 5.28 | 528
04.11.140 | Retirada de sifão ou metais sanitários diversos | 200 | un | 8.13 | 1626
04.11.160 | Retirada de caixa de descarga de sobrepor ou acoplada | 20 | un | 15.45 | 309
04.20.040 | Remoção de lâmpada | 1000 | un | 2.79 | 2790
04.21.200 | Remoção de reator para lâmpada | 600 | un | 12.06 | 7236
38.07.172 | Canaleta em PVC de 20 x 12 mm, inclusive acessórios | 200 | mt | 13.72 | 2744
38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | 200 | m | 12.24 | 2448
39.21.010 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | 5000 | m | 1.76 | 8800
39.21.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | 5000 | m | 2.84 | 14200
39.21.030 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | 3000 | m | 4.02 | 12060
39.21.040 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | 3000 | m | 5.52 | 16560
39.21.050 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | 1000 | m | 10.4 | 10400
40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | 50 | un | 10.75 | 537.5
41.02.541 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 900 até 1050 Im - 9 a 10W | 150 | un | 20.62 | 3093
41.02.551 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20W | 1000 | un | 35.28 | 35280
41.02.562 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40W | 100 | un | 68.45 | 6845
41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm | 200 | un | 30.97 | 6194
| reparo em aparelho de ventilador | 300 | un | 29.94 | 8982
41.20.020 | Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou parede | 30 | un | 14.01 | 420.3
41.20.080 | Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta | 50 | un | 8.23 | 411.5
REVESTIMENTO DE PAREDES, PISOS E ACESSÓRIOS
17.02.120 | Emboço comum | 3000 | m² | 19.62 | 58860
33.01.280 | Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa | 2500 | m | 44.44 | 111100
| Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm | 50 | m² | 1309.28 | 65464
17.01.050 | Regularização de piso com nata de cimento | 1000 | m² | 19.89 | 19890
17.02.020 | Chapisco | 1000 | m² | 4.95 | 4950
17.02.220 | Reboco | 1000 | m² | 9.08 | 9080
18.06.350 | Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista | 500 | m² | 52.65 | 26325
18.06.410 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | 500 | m² | 8.71 | 4355
18.06.510 | Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm | 150 | m² | 0.96 | 144
PORTAS E ESQUADRIAS
23.20.020 | Recolocação de batentes de madeira | 20 | un | 42.15 | 843
23.20.040 | Recolocação de folhas de porta ou janela | 40 | un | 49.45 | 1978
23.20.120 | Guarnição de madeira | 100 | m | 4.36 | 436
26.20.020 | Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recolocação de baguetes | 500 | m² | 45.38 | 22690
28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha | 50 | cj | 198.37 | 9918.5
28.20.020 | Recolocação de fechaduras de embutir | 50 | un | 46.38 | 2319
28.20.060 | Recolocação de dobradiças | 50 | un | 5.26 | 263
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
| Desentupimento de rede coletora de esgoto | 1000 | m | 10.89 | 10890
| Desentupimento de vaso sanitário | 150 | m | 10.48 | 1572
44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | 100 | un | 23.2 | 2320
44.20.020 | Recolocação de torneiras | 100 | un | 17.19 | 1719
44.20.040 | Recolocação de sifões | 50 | un | 17.2 | 860
44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | 50 | un | 8.86 | 443
44.20.120 | Canopla para válvula de descarga | 50 | un | 89.57 | 4478.5
44.20.180 | Reparo para válvula de descarga | 100 | un | 76.2 | 7620
44.20.230 | Tubo de ligação para sanitário | 20 | un | 36.11 | 722.2
44.20.300 | Bolsa para bacia sanitária | 20 | un | 10.2 | 204
44.20.390 | Válvula de PVC para lavatório | 30 | un | 5.06 | 151.8
46.01.010 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões | 200 | m | 21.21 | 4242
46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | 200 | m | 22.19 | 4438
46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | 200 | m | 25.11 | 5022
46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | 100 | m | 32.51 | 3251
46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | 100 | m | 56.32 | 5632
48.05.010 | Torneira de boia, DN= 3/4´ | 20 | un | 69.34 | 1386.8
COBERTURA
| Cumeeira e espigão emboçados para telha de barro francesa | 200 | m | 26.82 | 5364
| Limpeza de calhas coletoras de águas pluviais | 1000 | m | 3.81 | 3810
| Limpeza de descidas de águas pluviais | 500 | m | 5.07 | 2535
PINTURA
33.11.050 | Esmalte a base de água em estrutura metálica | 1000 | m² | 41.73 | 41730
| Caiação em massa | 500 | m² | 10.4 | 5200
33.01.050 | Estucamento e lixamento de concreto deteriorado | 100 | m² | 37.5 | 3750
33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | 5000 | m² | 23.44 | 117200
| Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | 500 | m² | 39.85 | 19925
33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | 5000 | m² | 26.41 | 132050
TOTAL |  |  |  |  | 867375.9
________________________________
Felipe Marques da Silva
Secretário Municipal de Obras

## Cronograma
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretária de Obras e Serviços
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA | 0 | [5 empty] | DATA | 2014-04-02
LOCAL | 0 | [5 empty] | B.D.I | 26.85%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | 1° MÊS |  | 2° MÊS |  | 3° MÊS
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS (R$) | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC.
1 | #REF! | #REF! | 100% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF!
2 | #REF! | #REF! | 100% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF!
3 | #REF! | #REF! | 100% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF!
4 | #REF! | #REF! | 100% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF!
5 | #REF! | #REF! | 100% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF!
6 | #REF! | #REF! | 100% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF!
7 | #REF! | #REF! | 100% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF!
8 | #REF! | #REF! | 100% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF!
9 | #REF! | #REF! | 100% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF!
10 | #REF! | #REF! | 100% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF!
11 | #REF! | #REF! | 100% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF!
12 | #REF! | #REF! | 100% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
____________________________________
Tsuoshi José Kodawara
Prefeito Municipal
____________________________________
Aleksander Chaves dos Santos
Secretário Municipal de Obras e Serviços

## QCI
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria Municipal de Obras e Serviços
E-mail: engenharia@saomiguelarcanjo.sp.gov.br
Praça Antonio Ferreira Leme, 53 – Centro - CEP 18230-000 – São Miguel Arcanjo - SP - Fone. 15 3279.8000
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS
Programa de Finalidades Turísticas - Contrato n°: 0312587-82/2009
QUADRO - RESUMO DO INVESTIMENTO
OBJETIVO |  | INVESTIMENTO TOTAL (em R$)
|  | MCIDADES | CONTRAPARTIDA | TOTAL
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
2 | #REF! | 2924.82 | 2500 | 5424.82
3 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
4 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
TOTAL |  | #REF! | 2500 | #REF!
________________________ _____________________________
ANTONIO CELSO MOSSIN ANTONIO MENDES DE QUEIROZ JUNIOR
Prefeito Municipal CREA: 5061478844

## BDI
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria Municipal de Obras e Serviços
E-mail: engenharia@saomiguelarcanjo.sp.gov.br
Praça Antonio Ferreira Leme, 53 – Centro - CEP 18230-000 – São Miguel Arcanjo - SP - Fone. 15 3279.8000
Programa de Finalidades Turísticas - Contrato n°: 0312587-82/2009
TAXA DE BDI
| DESPESAS INDIRETAS | TAXA (%)
| GARANTIA | 0.3%
| RISCO | 0.7%
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1%
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3%
| LUCRO | 5%
| TRIBUTOS | 5%
| TOTAL BDI | 15%