## Orçamento
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretária de Municipal de Obras
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA |  |  | REDE EMISSARIO DE ESGOTO - REDES EXTERNAS |  |  | DATA |  | 2022-01-25
LOCAL |  |  | POLO INDUSTRIAL NELSON JOSÉ DA SILVA - VEREADOR NELSON CARIOCA |  |  | BDI |  | 26.85%
ÍTEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT. | P. UNIT C/ BDI | P. UNIT S/ BDI | VALOR TOTAL
1 |  |  | REDE EMISSÁRIO DE ESGOTO - EXTERNA |  |  |  |  | 597822.62
1.1 | SINAPI | 99063 | Locação de rede de água ou esgoto. af_10/2018 | m | 1737.54 | 5.6195 | 4.43 | 9764.03
1.2 | SINAPI | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 1563.786 | 5.7717 | 4.55 | 9025.66
1.3 | SINAPI | 94304 | Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo argilo-arenoso. af_05/2016 | m³ | 1563.786 | 35.5053 | 27.99 | 55522.71
1.4 | SINAPI | 101571 | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0 a 1,5m largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. af_08/2020 | m² | 2606.31 | 34.8076 | 27.44 | 90719.5
1.5 | SINAPI | 101624 | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. af_08/2020 | m³ | 208.5 | 172.7063 | 136.15 | 36009.26
1.6 | SINAPI | 90725 | Junta argamassada entre tubo dn 150 mm e o poço de visita/ caixa de concreto ou alvenaria em redes de esgoto. af_01/2021 | unid. | 54 | 33.6787 | 26.55 | 1818.65
1.7 | SINAPI | 9828 | Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021 | m | 1737.54 | 184.9854 | 145.83 | 321419.45
1.8 | SINAPI | 90734 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | m | 1737.54 | 4.6047 | 3.63 | 8000.77 | #REF!
1.9 | SINAPI | 97975 | Poço de inspeção circular para esgoto, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,6 m, profundidade = 1,5 m, excluindo tampão. af_12/2020 | unid. | 27 | 485.7213 | 382.91 | 13114.48
1.10 | SINAPI | 6240 | Tampão fofo simples com base, classe d400 carga max 40 t, redondo tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto | unid. | 27 | 1007.7091 | 794.41 | 27208.15 | 1737.54
1.11 | SINAPI | 97978 | Base para poço de visita circular para esgoto, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,8 m, profundidade = 1,45 m, excluindo tampão. af_12/2020 | unid. | 27 | 934.0727 | 736.36 | 25219.96
2 |  |  | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE |  |  |  |  | 41947.85
1.1 | CPOS 184 | 03.07.010 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M2 | 1042.524 | 29.5687 | 23.31 | 30826.12
1.2 | CPOS 184 | 03.07.050 | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M2 | 1042.524 | 10.6681 | 8.41 | 11121.73
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  |  |  | 153672.35
3.1 | CPOS 184 | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | M2 | 1042.524 | 4.0592 | 3.2 | 4231.81
3.2 | CPOS 184 | 54.01.210 | Base de brita graduada | M3 | 208.5048 | 224.4738 | 176.96 | 46803.86
3.3 | CPOS 184 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | M2 | 1042.524 | 8.7146 | 6.87 | 9085.17
3.4 | CPOS 184 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | M3 | 52.1262 | 1794.7119 | 1414.83 | 93551.51
TOTAL | [7 empty] | 793442.82
____________________________________
PAULO RICARDO DA SILVA
Prefeito Municipal
__________________________________
FELIPE MARQUES DA SILVA
Secretaria Municipal de Obras

## cronograma
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria Municipal de Obras
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA | REDE EMISSARIO DE ESGOTO - REDES EXTERNAS | [7 empty] | DATA | 2022-01-25
LOCAL | POLO INDUSTRIAL NELSON JOSÉ DA SILVA - VEREADOR NELSON CARIOCA | [7 empty] | B.D.I | 26.85%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS (R$) | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC.
1 | REDE EMISSARIO DE ESGOTO - REDES EXTERNAS | 793442.82 | 25% | 198360.7 | 25% | 198360.7 | 25% | 198360.71 | 25% | 198360.71
| TOTAL | 793442.82 | 25% | 198360.7 | 25% | 198360.7
____________________________________
PAULO RICARDO DA SILVA
Prefeito Municipal
__________________________________
FELIPE MARQUES DA SILVA
Secretaria Municipal de Obras

## Planilha1
1 | 2 | 68.68
2 | 3 | 41.13
3 | 4 | 69.92
4 | 5 | 66.42
5 | 6 | 66.16
6 | 7 | 65
7 | 8 | 65
8 | 9 | 65
9 | 10 | 67.91
10 | 11 | 67.91
11 | 12 | 65
12 | 13 | 65
13 | 14 | 65
14 | 15 | 65
15 | 16 | 63.17
16 | 17 | 66.83
17 | 18 | 65
18 | 19 | 65
19 | 20 | 65
20 | 21 | 61.34
21 | 22 | 82.6
22 | 23 | 82.36
23 | 24 | 75.57
24 | 25 | 75.57
25 | 26 | 51.21
26 | 27 | 51.21
29.55
1737.54